## Tabelle1
Events	Jonas	Julius	Abschlussdatum
Erstellung des Pflichtenheftes		x	MI,16.5.18
Zuordnung von Methoden und Attributen zu Klassen	x	(x)	MI,16.5.18
Erstellung eines Klassendiagrammes	x	x	MI,16.5.18
Erstellung eines Sequenzdiagrammes			Mi,16.5.18
Implementierung der Map	x		Mi,06.06.18
Implementierung der Schüsse von Flugzeugen		x	Mi,06.06.18
Implementierung des Spielerflugzeuges (mit Schüssen)	x		Mi,06.06.18
Implementierung generierter Flugzeuge (mit Schüssen)		x	Mi,13.06.18
Implementierung des Levelstarts ( Generierung von Hintergrund und Objekten)		x	Mi,13.06.18
Implementierung der Spielmenüs	x		Mi,13.06.18
Erstellung der Grafiken	x		Mi,16.05.18
Test	x	x	Mi,20.06.18
Ausbesserungen	(x)	(x)	Mi,27.06.18